附件4-5：

攀枝花市市场监督管理局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2018年专利资助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能。市市场监管局（市知识产权局）负责对申请资助的单位和个人必须提供材料和凭证的真实性审查，对弄虚作假或相同专利重复申请者，负责拨付的资助资金全额追回，并追究其法律责任。对骗取资助资金的专利权人将记入黑名单。

2．项目立项、资金申报的依据。《攀枝花市科学技术和知识产权局  攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市专利资助资金管理办法>的通知》(攀科知〔2018〕100 号)。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《中华人民共和国专利法》和《四川省专利管理条例》的有关规定，为提高我市专利质量，鼓励发明创造，增强我市技术创新能力，结合我市实际情况，对2010 年印发的《攀枝花市专利资助资金管理办法》（攀知发〔2010〕1 号）进行了修订,印发了《攀枝花市专利资助资金管理办法》》(攀科知〔2018〕100 号)。资金支持的条件和范围是专利权注册地址在攀枝花市辖区内的上一年度在国内或港澳台注册的专利。涉外专利最多资助两个国家和地区）。专利权人通过网上申报程序进行申报，支付方式均采取转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。采用项目法对申报企业进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对专利授权、专利维持年费、新办专利代理机构进行资助。

2．项目应实现的具体绩效目标。国家知识产权示范城市任务完成率≥95%，年费资助个数549件，授权资助个数1324件，专利代理机构资助1家。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市政府对《关于追加市知识产权局2018 年度专利资助资金的请示》（攀财政〔2020〕163 号）、《攀枝花市财政局关于市市场监督管理局申请兑付2018 年度专利资助资金事项的请示》（攀财政〔2020〕65 号）的批示，申请下达市场监管局2018 年度专利资助资金197.86万元。市财政通过攀财资行﹝2020﹞33号、攀财资行﹝2020﹞92号分两次下达我局2018年度专利资助资金197.86万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2018年度专利资助资金计划197.86万元，年费资助28.04万元，授权资助199.82万元，专利代理机构资助10万元。

2．资金到位。

2018年度专利资助资金计划197.86万元，到位197.86万元，到位率100%。

3．资金使用。

2018年度专利资助资金实际支付179.77万元，其中：年费资助13.76万元，授权资助156.01万元，专利代理机构资助10万元。预算执行率90.86%。资金未支付完成原因，一是专利资助采取自愿申请原则，部分企业不愿申请，部分企业专利证书丢失。二是米易县部分专利已由米易县当地财政资助。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市市场监管局（市知识产权局）负责专利资助的通知、申请、审核、公示、公告、资金发放等工作。市财政局负责专利资助资金的请示批复、资金使用监管，专利资助资金的使用接受市审计局的监督。专利权人按照专利资助通知的要求通过专利资助网络系统向攀枝花市市场监督管理局（市知识产权局）提交资助申请，经市知识产权服务中心初审，市市场监管局复核、审批。经审批合格的申请汇总后报市财政局审批。联合市财政局对其资助资金向攀枝花市政府进行了报告和请示，经分管市领导同意后，在我局官网对资助情况进行了公示，公示未收到异议。财政向市场监管局下达专项资金预算，局财务科直接划拨资金至申请人账户。

（二）项目管理情况。

项目申请使用了专利资助网络申报系统，采用资料四重审核方式，市知识产权服务中心二人重复初审，市局科室复审，局领导审批。

（三）项目监管情况。

此次专利资助申请全部采用网上申报、网上审核的方式，通过网上系统的自动识别和人工对附件清单的双重核实，确保申请人与专利证书一致，有效避免出现虚假申请的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本次资助共网上受理2018 年度授权专利1058 件，其中符合条件的授权专利959 件。其中职务专利902 件，包括发明239件，实用新型510 件，外观设计153 件，涉及45 家企业。非职务专利57 件，包括发明4 件，实用新型53 件，外观设计0件，涉及个人13 人。受理2018 年度年费资助专利252 件，符合资助条件的239 件，涉及20 家企业，拟资助金额13.76 万元。受理国外专利4 件，符合条件3 件。受理专利代理机构申请资助1 家。以上应资助180.27 万元。在实际支付过程中，一家企业未提供有效收款函，实际资助179.77 万元。

（二）项目效益情况。

此次资助依据国家知识产权局和四川省知识产权局相关规定执行，为我市深入实施知识产权战略，鼓励发明创造，创新成果知识产权化起到了促进作用，增强我市了技术创新能力，提高了我市专利质量和拥有量，受到了专利权人的广泛好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，项目资金分配公平合理，项目管理合规，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

虽然我局广泛宣传，但是仍有部分专利权人放弃申请，资助未达到原有计划年度指标值。现专利资助逐步被国家局禁止，必将影响我市专利申请的积极性，造成我市专利申请量下降，有效发明专利保有量下降。

（三）相关建议。

进一步加强宣传和引导鼓励专利权人积极申报专利资助。