附件4-1：

攀枝花市市场监督管理局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（中央食品监管）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能。根据省市场监管局下达的食品安全抽检监测任务，深入开展食品安全隐患排查、食品安全监管等相关工作，结合本地实际情况，设定绩效目标，制定食品安全监管各项工作实施方案，并统一组织、指导项目的实施。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于提前下达2021年中央食品监管补助资金的通知》（川财资行﹝2020﹞189号）、《关于下达2021年中央食品监管补助资金的通知》（川财行﹝2021﹞189号）有关要求，申报我市中央食品监管补助资金。

3．资金管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。制定《关于印发2021年中央食品监管补助资金项目实施方案和绩效目标的通知》（攀市监办﹝2021﹞214号），就项目具体实施作出相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。攀枝花市结合本市食品安全监管工作实际，市市场监管局会商市财政局，采用因素分配法分解下达专项资金、实施方案、绩效目标。专项预算及项目工作任务分解落实到各具体项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过组织实施省市场监管局下达的食品安全抽检监测任务，深入开展食品风险隐患排查、食品安全监管等相关工作，进一步提高我市食品监管水平，保障食品安全。

2．项目应实现的具体绩效目标。一是完成294批次食品国抽配合抽样，完成市县（区）食用农产品专项抽检任务1500批次。二是开展食品安全宣传教育和业务培训。三是落实食品安全党政同责考评，对全市食品生产企业、食品经营环节、特殊食品开展监督检查。通过深入开展食品风险隐患排查、强化食品抽检监测工作、加大大案要案查办力度等工作，进一步提高我市食品监管水平、保障食品安全、人民群众对食品安全满意度得分高于70分。

3．申报内容、申报目标可行性。中央食品监管项目内容根据我市实际情况安排，目标申报合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

省财政厅下达中央食品专项后，我局会商市财政局通过《关于下达2021年中央食品监管补助资金预算的通知》（攀财资行﹝2021﹞12号、攀财资行﹝2021﹞84号）文分解下达专项资金。资金预算总额43万元，其中：市市场监管局12.7万元、东区市场监管局7.9万元、西区市场监管局3.8万元、仁和区市场监管局7.4万元、米易县市场监管局4.4万元、盐边县市场监管局6.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年中央食品专项预算安排43万元，其中：市本级12.7万元，县（区）30.3万元。

2．资金到位。

2021年中央食品专项预算安排43万元，市县（区）两级到位43万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

全市当年下达预算43万元，预算支出39.33万元，年末结余3.67万元，预算执行率91.47%。市本级上年结余28.03万元，当年下达预算12.7万元，财政收回指标24.47万元，预算支出16.26万元，年末结余0万元，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由主要领导任组长、分管副局长为副组长，业务科室负责人为成员的专项项目领导小组，具体负责专项项目的分解、绩效目标制定、资金分配、项目实施和跟踪督导，确保专项项目有领导分管，有责任科室承办，有牵头单位督促检查。

项目分管领导全权负责项目审批、执行，指导项目按实施方案有序完成。项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制实施方案及经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。

（三）项目监管情况。

根据设置的项目预算绩效目标，采取项目跟踪等方式，动态反映项目进度，适时采取相应措施警示督促纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

食品抽检完成情况。市县（区）两级食用农产品抽检完成1533批次，完成任务的102.2%。国抽配合抽样完成289批次，完成98.3%。国抽未完成原因，在实施过程中，由于部分食品品种在攀枝花市区域内无法抽取，按照省局《2021年四川省食品安全监督抽检计划》“省局根据情况可对省级年度抽检计划进行调整和补充，......”规定，经承检机构请示省局食品抽检监测处同意,改由其他市州进行抽样。2021年度攀枝花市食品安全抽检监测目标指标值由原下达的294批次，调减为289批次。

食品安全监管。一是强力推进食品安全党政同责工作，在全省率先推行食品安全党政同责“1+3”提醒（工作任务一单制、日常检查常提醒、重要节点强提醒、履职报告必提醒）工作模式。获得第四批国家食品安全示范城市创建资格。二是强化食品安全监管。开展校园食品安全守护行动、餐饮质量安全提升行动等七个专项行动。食品经营安全风险分级管理达100%，餐饮服务单位“明厨亮灶”实施率100%。完成食品抽检监测4976批次，食品抽检量达到4.1批次/千人。三是积极探索创新。开展四川省食品安全互联网+社会共治试点工作。在全省率先实现食品经营安全风险分级第三方评价。打造食品安全“你点我查”“你点我检”监管品牌，“你点我检”76批次。

食品安全宣传。牵头开展以“尚俭崇信，守护阳光下的盘中餐”为主题的食品安全宣传周系列活动，举办食品安全宣讲“坝坝会”84场次，发放预防野生蘑菇中毒宣传单、食品安全知识手册、食品安全法规等宣传资料2.2万余份，发放食品安全调查问卷2万余份，主动征集群众最关心的食品安全问题200余条次，努力提升人民群众对食品安全的满意度。

食品安全监管培训。开展了食品安全监管业务培训、网络食品交易平台安全监管培训、特殊食品安全监管能力培训、全市建筑工地食品安全专题实地培训，约220余人参加培训，人均培训学时约40小时。

2.质量指标

抽检不合格食品核查处置率。年度指标值：100%。实际指标值：100%。

食品安全投诉举报处置率。年度指标值：100%。实际指标值：100%。

食品抽检应公布信息的公布率。年度指标值：100%。实际指标值：100%。

抽检监测结果系统录入率。年度指标值：100%。实际指标值：100%。

3.时效指标

在2021年12 月31 日前全部完成食品安全监管专项工作。

落实总局抽检任务要求的时间和频次。年度指标值：符合总局要求。实际指标值：按照省局抽检计划要求配合开展抽检工作。

补助资金预算执行率。年度指标值：100%。实际指标值：全市91.47%，市本级100%。

4.成本指标

食品监管人员培训。按照市财政规定培训标准≤400 元/人/天，开展各项食品安全业务培训。

食品监管宣传印刷、差旅费等。按市财政规定标准支付宣传印刷费、差旅费等。

食用农产品专项抽检。年度指标值：≤100 元/批次。实际指标值：100 元/批次

配合抽样。年度指标值：≤500 元/批次。实际指标值：500 元/批次

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

制定《攀枝花市食品安全放心工程建设三年攻坚行动任务清单》《攀枝花市2021年食品安全党政同责考评细则》《攀枝花市2021年度省级食品安全党政同责工作任务清单》《攀枝花市2021年食品安全满意度提升行动方案》，与四川省凉山州和云南省昭通市、丽江市、楚雄州等毗邻地区签订《两省五市（州）食品安全边际协作框架协议》，建立联席会议、风险研判、“6+2”案件协作、检验检测、应急处置等5项互通协作机制。保障辖区食品产业健康有序发展、有效促进食品产业健康发展的活力。

（2）社会效益

通过全覆盖的日常监督检查，发现食品安全隐患和违法行为，提升食品安全监管力度，规范食品生产经营者的经营行为，取得了较好的社会效益。辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数0次。

通过食品安全宣传，普及食品安全科学知识，提高广大消费者自我保护的能力，营造人人关注、支持、参与食品安全的良好环境，辖区内公众食品安全科普知识素养逐年得到提高。

（3）可持续影响

通过食品安全监管培训，食品安全执法能力和监管能力、食品经营安全监管水平得到逐步提高。

通过食品抽检监测，食品抽检技术支撑能力和检验检测水平得到逐步提高。

3.满意度指标完成情况分析。

通过食品安全监管培训，培训对象对培训工作的满意度达到90%。

2021年全市食品安全满意度得分85.45分，较上年提高2.77分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，资金分配体现了较好均衡公平情况、项目资金分配公平合理，项目管理合规，社会公众对食品安全工作满意度为85.45，较上年提高2.77分。

（二）存在的问题。

因年末财力紧张，部份专项支出到2022年支付。

（三）相关建议。

无。