附件4-4：

攀枝花市市场监督管理局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市级质量发展）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在专项项目中的职能。坚持质量强市发展战略，深入落实攀枝花市开展质量提升行动，大力提升产业质量、全面提升产品质量、稳步提升工程质量、显著提升服务质量、持续改善环境质量，协同抓好质量风险防控和质量水平提升，从根本上防范质量安全风险，坚决遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《攀枝花市关于加快建设质量强市的实施意见》（攀府发﹝2014﹞17号）、《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府 关于印发<攀枝花市开展质量提升行动工作方案>的通知》（攀委发﹝2018﹞11号），申请质量发展专项资金。

3．资金管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。采用项目法分解下达资金。

（二）项目绩效目标。

一是保障特种设备远程监控中心和电梯体验中心正常运行，二是完成质量安全监管及质量强市培训等工作，三是完成重点工业产品（产、商品）监督抽查160 批次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市场监管局向市政府报送《关于申请拨付2021年度市场监管专项经费的函》，申请市级市场监管专项资金410万元。市财政局通过《关于下达2021年度市场监管市级专项经费的通知》（攀财资行〔202〕25 号），下达市场监管局市级质量发展专项120万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市级质量发展专项资金计划120万元，其中：特种设备远程监控中心运维费47万元、电梯体验中心运维费10万元、质量安全监管18万元、质量强市专项20万元、产、商品监督抽查25万元。

2.资金到位。市级质量发展专项计划120万元，到位120万元，到位率100%。

3.资金使用。市级质量发展专项预算下达120万元，财政收回84.12万元，支付35.88万元，预算执行率100%。用于支付96933物联网终端“一键报警”通信费、特种设备智能化监管平台运行维护费用、攀枝花市特种设备安全管理协会电梯安全公众体验中心运行维护费用、产品质量抽检费用等。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为保证项目顺利实施，市场监管局成立了由主要领导任组长的项目领导小组，分管领导为副组长，产品质量安全监督科、特种设备安全监察科、攀西钒钛院负责具体组织实施。项目实施过程中，主要领导、分管领导定期或不定期听取项目进度汇报，督促项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

组织开展重点工业产品（产、商品）监督抽查。完成重点工业产品监督抽查224批次。

特种设备安全监管创新推进。一是充分发挥西南首个96933电梯应急救援处置平台作用。处理电梯应急事件318起。二是开展改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点。全市共安装电梯物联网设备346台，试点工作走在全省前列。三是持续推进特种设备安全专项整治三年行动、特种设备安全清单制工作等，排查化工燃气等重点领域和场所问题隐患1125条，立案查处案件21件，罚没款42万元。连续6年在全市安全生产党政同责考核中被评为优秀单位。

充分发挥电梯安全公众体验中心作用。持续开展特种设备安全知识进校园、进社区、进企业等“五进”活动，通过现场参观、讲解、模拟等方式，让社会公众深入了解电梯运行原理，正确认识电梯故障，有效提升全社会电梯安全意识。今年以来，中心已接待1000余人次参观、体验和学习，在电梯实物参观体验工作方面持续走在全省前列。

质量强市战略强力推进。 一是筑牢标准化基础。牵头组建全国服务标准化技术委员会康养产业标准工作组。推动3个省级农业、服务业标准化示范试点项目建设。全市首个国家级服务业标准化试点项目获批建设。加大地方标准制修订，评估立项制修订项目120项。二是推进计量、认证认检工作。全市1142家企业的59255台件计量器具通过攀枝花市计量管理公共服务平台实现了线上预约检定。全市新增质量管理体系认证企业23家。开展有机产品认证示范区创建，盐边县已申请省级示范创建区验收工作。三是进一步提升检验检测能力。攀西钒钛检测院在国家质检中心2020年度有色金属及制品领域考核中，排名16个国家质检中心第一。推进国检中心、攀枝花市钒钛资源综合利用展览馆、攀枝花市电梯安全公众体验中心3个场馆申报国家市场监督管理总局科普基地建设。

2.质量指标

项目完成率100%，项目验收合格率100%。

3.时效指标

各专项项目在2021年底全部按时完成。

4.成本指标

支付特种设备智能化监管平台运行维护费用22.95万元、攀枝花市特种设备安全管理协会电梯安全公众体验中心运行维护费用4.93万元、重点工业产品抽检费用8万元。

（二）项目效益情况。

产品质量安全水平稳步提高，质量创新能力和自有品牌市场竞争力明显增强，品种、质量、效益显著改善，基本满足人民群众日益增长的质量需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，项目资金分配公平合理，项目管理合规，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

监管人员业务能力有待进一步提高。

（三）相关建议。

加强质量监管、特种设备安全监察人员队伍专业化、规范化建设，选好配强质量监管、特种设备安全监察人员，保持监管人员队伍稳定。积极开展安全监察、执法人员业务培训，着力提升一线安全监察、执法人员岗位技能和业务水平。