附件4-3：

攀枝花市市场监督管理局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（省级市场监管项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能。紧紧围绕省局确定的年度重点工作，深入实施质量强省战略，全面提升全省市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障、筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅关于提前下达2021年中央食品监管补助资金和2021 年省级市场监管专项资金的通知》（川财行〔2020〕205号）、《四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达2021年市场监管专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕56号）和《四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达2021年市场监管应急专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕159号）文有关要求，申报我市省级市场监管补助资金。

3．资金管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。制定《关于印发2021年省级市场监管专项资金项目实施方案的通知》（攀市监办﹝2021﹞190号），就项目具体实施作出相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。攀枝花市结合本市市场监管工作实际，市市场监管局会商市财政局，采用项目法、据实据效法和因素分配法分解下达专项资金、实施方案、绩效目标。专项预算及项目工作任务分解落实到各具体项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）工业产品监督抽查经费。开展防疫物资产品、儿童学生用品、危险化学品、涉及环保产品、农资产品、工业生产资料、建筑与装饰装修材料、日用消费品等产品质量省级监督抽查、风险监测，不合格产品生产企业的后处理及生产许可获证企业证后监管等工作。

（2）食品抽检监测经费。开展普通食品、特殊食品、食用农产品等监督抽检及风险监测等。

（3）标准化专项。采取后补助方式安排补助资金用于鼓励相关单位制修订国家标准、行业标准、地方标准，争创省级示范试点项目等。

（4）计量经费。开展地方计量检定规程制修订、区域中心能力建设和定量包装商品、过度包装商品净含量省级监督抽查等工作。

（5）特种设备专项经费。用于特种设备事故应急示范演练、电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点、旅游景区特种设备双重预防体制、电梯安全管理进社区和应急能力建设等工作。

（6）科研项目经费。对申报科技计划项目评审结果，采取事后奖补方式安排补助资金。

（7）“春雷行动”经费。开展“春雷行动2021”暨“冷链物流疫情防控”“知识产权‘护航’”“长江禁捕打非断链”“特种设备安全排险除患”“打击农村假冒伪劣食品”“疫情防控用药械质量安全”等执法行动、专项整治等工作。

（8）市场主体监管及商事制度改革试点经费。用于培育社会企业试点、推广使用“营商通”平台、数据分析大赛、成渝地区双城经济圈建设等试点任务和工作。

（9）疫情防控（含冷链物流）专项经费。用于开展疫情防控（含冷链物流）等工作。

（10）信用监管工作经费。用于全市开展省局统一组织的“双随机、一公开”等监管工作。

（11）食品安全工作示范试点经费。对第三批省级食品安全示范县（市、区）验收合格的攀枝花市仁和区按标准安排补助资金50万元。

（12）知识产权保护经费。用于涉外知识产权保护执法专项工作开展以及国家知识产权强县工程试点县（区、市）工作。

（13）市场监管综合业务经费。用于2021年度市场综合监管重点工作任务，包括：推动放心舒心消费环境建设、推广使用“营商通”平台、食用农产品市场规范化建设、网络交易监管规范化建设、特种设备安全专项整治三年行动集中攻坚、有机产品监督抽查，开展检验检测机构资质认定监督抽查、推进质量提升、推动知识产权强市建设、常态化疫情防控、各类市场综合监管、综合执法办案、政策法规宣贯、信息化安全建设、加快成渝地区双城经济圈建设、推进现代农业“10+3”产业体系建设、推进民营企业建立现代企业制度和全省非公有制经济组织党建等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。

完成省级食品抽检监测任务380批次，工业产品质量监督抽查及风险监测150批次，定量、过度包装监督抽查183批次，“双随机”抽查比例≥3%，年报率≥85%，补助国家（行业、地方）标准3项。各项目在2021年12月31日前完成。

3．申报内容、申报目标可行性。省级市场监管项目内容根据我市实际情况安排，目标申报合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

省财政厅下达省级市场监管专项后，我局会商市财政局通过《关于下达2021年省级市场监管专项资金预算的通知》（攀财资行﹝2021﹞13号、攀财资行﹝2021﹞62号）和《关于下达2021年省级市场监管应急专项资金预算的通知》（攀财资行﹝2021﹞117号）文下达全市省级市场监管资金703万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

全市省级市场监管资金703万元，其中：市市场监管局251万元、攀西钒钛检验检测院170万元、市经济和信息化局6万元、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司50万元、县区局226万元。省级市场监管703万元资金主要用于质量与安全监管254万元、市场秩序维护与监140万元、市场综合监管业务259万元、应急专项50万元。

2．资金到位。

省级市场监管专项资金计划703万元，实际到位703万元，到位率100%。

3．资金使用。

全市省级市场监管资金上年结余519.42万元，本年收入703万元，财政收回指标484.28，当年支出594.1万元，结余144.04万元，完成预算的80.49%。其中：市场监管局及攀西院上年结余344.69万元，本年收入471万元，财政收回指标404.88，当年支出410.81万元（包括攀钢50万元支出），结余0万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由主要领导任组长、分管副局长为副组长，业务科室负责人为成员的专项项目领导小组，具体负责专项项目的分解、绩效目标制定、资金分配、项目实施和跟踪督导，确保专项项目有领导分管，有责任科室承办，有牵头单位督促检查。

项目分管领导全权负责项目审批、执行，指导项目按实施方案有序完成。项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经攀枝花市市场监督管理局党组会议审议通过后，会商市财政局下发至项目实施单位。项目下达后，市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。

（三）项目监管情况。

根据设置的项目预算绩效目标，采取项目跟踪等方式，动态反映项目进度，适时采取相应措施警示督促纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

（1）工业产品监督抽查。完成工业产品质量监督抽查及风险监测260批次。

（2）食品抽检监测。完成省级食品抽检监测任务494批次。

（3）标准化专项。组织申报立项《钒钛磁铁矿综合利用 术语和定义》《钒钛磁铁矿 矿物定量检测方法》2项国家标准；申报立项《提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂》《提钛尾渣基矿山修复用土体固化剂》2项行业标准；申报立项《碳化钛渣》等21项团体标准，其中已发布《钒钛磁铁矿尾矿资源综合利用调查与评价指南》等4项团体标准。

（4）计量专项。完成定量、过度包装监督抽查183批次。

（5）特种设备专项。开展特种设备安全专项整治三年行动“集中攻坚年”行动、“春雷行动2021”特种设备安全排险除患执法行动、特种设备安全隐患“清零”百日攻坚行动、特种设备检验机构提升检验能力加强行风建设“八查八治”专项行动、起重机械安全隐患排查治理工作、特种设备“创安2021”监管执法专项行动、特种设备安全“百日攻坚行动”、场（厂）内专用机动车辆（叉车）专项监督检查、加强气瓶质量安全专项行动、电梯鼓式制动器安全隐患排查治理、“安心乘梯守护行动”、特种设备安全清单制等工作。

（6）科研专项。成功申报《儿童磁性玩具质量安全风险研究与典型产品质量安全监督与风险评估技术研究》《基于结构化标准知识的中小企业标准化支撑平台研究》2项科研项目；申报《钛精矿硫含量的测定高频燃烧—红外线吸收法标准制订》《电感耦合等离子体发射光谱法测量海绵钛及钛合金中19种中微量元素含量的方法研究》等省局科研项目4项，申报《稀土强化黑色二氧化钛光催化剂制备技术研究》市级科研项目1项；与四川大学、攀枝花市天民钛业有限公司合作实施《高性能航空航天钛合金锻件的关键制造技术研究》项目；完成国家市场监督管理总局技术保障课题《复用餐饮具洗涤消毒标准研究》项目验收。

（7）“春雷行动2021”。全市办理案件1041件，其中罚没1-5万案件153件、5-10万案件11件、10-50万案件5件、50-100万案件3件、100-300万案件3件，今年的“春雷行动”，我局继续保持全省第二梯队（排名第十），获省局二等奖，2个县区获先进集体、8名个人获先进个人，出色完成了任务。

（8）市场主体监管及商事制度改革试点。一是持续探索实施市场准入“自公告”预服务制度。建立市场主体需求快速响应机制，攀枝花市因实行此项制度被国务院办公厅列入全国20个深化商事制度改革成效显著、落实事中事后监管等相关政策措施社会反映好的地方之一，受到通报表扬，同时被省发展改革委列入《四川省营商环境指标提升行动经验做法》，并作为攀枝花市“十三五”深化改革成就，写入市第十一次党代会报告。二是实施“一窗通办”改革。整合多部门单设窗口为一个综合窗口，此项改革被省政府办公厅列入2020年全省深化“放管服”改革、优化营商环境工作典型做法。三是推进“跨省通办”。设立“川渝通办”服务专窗，与重庆市市场监管局同步颁发首张公司营业执照。四是深化企业简易注销登记改革。将简易注销登记公告时间由45天压缩为20天。

（9）疫情防控（含冷链物流）专项。一是认真履行市疫情防控应急指挥部市场监管组和冷链物流疫情防控工作专班牵头单位职责，妥善处置进口奶枣新冠病毒阳性事件，召开调度会36次，冷链专班组织商务、公安等部门开展联合执法检查22次。二是筑牢冷链食品安全防线，统筹5个县（区）联合建立高标准进口冷链食品集中监管仓，开发“食安花城”小程序，实现货物入仓无接触预约，中转进口冷链食品838批次537.74吨。三是强执法提升监管效能，在全市所有高速公路出口和国、省干道入口设置检查点20个。严格落实流通环节进货查验、索票索证等制度。立案查处冷链食品违法案件43件，案值320.86万元，罚没296.14万元。

（10）信用监管工作。持续督促并指导各成员单位统一使用四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台。全市联合开展了旅馆业、建设工程检测机构、机动车检验机构监督检查、食品农产品检验检测机构监督检查、机动车获得强制性产品认证情况检查、特种设备安全、商标代理机构监督检查、学校食堂食品安全、各类用人单位工资支付、校外培训机构的办学资质办学行为等相关领域86项抽查任务，抽查市场主体488户。按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，将抽查检查结果通过四川省“双随机、一公开”公众门户进行公示，接受社会监督。

（11）食品安全工作示范试点。仁和区省级食品安全示范县验收合格，省局补助50万元用于食品安全综合监管。

（12）知识产权保护。一是维护专利市场秩序。立案查处专利、商标侵权假冒违法案件150 件。二是强化知识产权行政与司法保护衔接。设立攀枝花市知识产权纠纷人民调解委员会和攀枝花市市场监管局知识产权维权援助工作站。在全市设立知识产权专家库，设立知识产权维权援助工作站15个。

（13）市场监管综合业务。

营造放心安全消费环境。一是启动放心舒心消费环境建设，发布了食品经营主体、药械经营店等10个行业地方标准。2021年全市建立消费示范点82个，示范企业（商场）5个，消费维权服务站50个。二是强化消费维权，完成12345热线和12315热线整合，强化12315投诉举报效能管理，做好ODR（线上消费纠纷和解）企业监管，全市受理投诉、举报、咨询16493件，为消费者挽回经济损失280.83万元。12315绩效管理排名全国市州第38位，受到国家总局通报表扬。三是连续4年开展攀枝花市康养产业消费满意度调查，在全省各市（州）率先召开市消委换届大会。四是“小个专”党建示范点特色突出，通过全省“小个专”党建示范点考评验收。

在全省率先实现公平竞争审查信息化全覆盖。制定了《攀枝花市公平竞争审查工作程序规定》，在全省率先将公平竞争审查制度作为必要程序纳入全市公文办理流程。争取到四川省2022年公平竞争审查工作开展情况三方评估试点资格。

食品安全监管平稳有序。一是强力推进食品安全党政同责工作，在全省率先推行食品安全党政同责“1+3”提醒工作模式。获得第四批国家食品安全示范城市创建资格。二是强化食品安全监管。开展校园食品安全守护行动、餐饮质量安全提升行动等七个专项行动。食品经营安全风险分级管理达100%，餐饮服务单位“明厨亮灶”实施率100%。完成食品抽检监测4976批次，食品抽检量达到4.1批次/千人。三是积极探索创新。开展四川省食品安全互联网+社会共治试点工作。在全省率先实现食品经营安全风险分级第三方评价。打造食品安全“你点我查”“你点我检”监管品牌，“你点我检”76批次。

深入整治市场秩序。狠抓“两个行动”暨百日攻坚行动。自选“加强机动车检验机构监管”和“做好重要民生商品稳价工作”2个特色行动。检查、督查发现安全风险隐患4346条，整改率达100%。在省局对全省市场监管系统落实“两个行动”暨百日攻坚行动综合评价中，攀枝花市位列第一档次。

质量强市战略强力推进。 一是筑牢标准化基础。牵头组建全国服务标准化技术委员会康养产业标准工作组。推动3个省级农业、服务业标准化示范试点项目建设。全市首个国家级服务业标准化试点项目获批建设。加大地方标准制修订，评估立项制修订项目120项。二是推进计量、认证认检工作。全市1142家企业的59255台件计量器具通过攀枝花市计量管理公共服务平台实现了线上预约检定。全市新增质量管理体系认证企业23家。开展有机产品认证示范区创建，盐边县已申请省级示范创建区验收工作。三是进一步提升检验检测能力。攀西钒钛检测院在国家质检中心2020年度有色金属及制品领域考核中，排名16个国家质检中心第一。推进国检中心、攀枝花市钒钛资源综合利用展览馆、攀枝花市电梯安全公众体验中心3个场馆申报国家市场监督管理总局科普基地建设。

知识产权保护运用不断加强。一是知识产权实现量和质双提升。全市有效发明专利2596件，较去年同期同比增长10.42 %。万人发明专利拥有量达21.38件。拥有地理标志证明商标2件，地理标志保护产品8个。二是深入实施商标地标品牌经济。持续开展“攀果”特色水果区域品牌打造工作，攀枝花市首个农产品区域公用品牌“攀果”正式发布。推荐2家企业入选川渝知识产权重点保护名录。三是成功举办首届攀西战略资源创新开发试验区知识产权交流会。发布了三项专利成果，签署数项产学研合作协议。

加快推进“三个圈层”联动。一是积极探索与川西南滇西北毗邻五市（州）建立川滇市场监管协作机制。与凉山州市场监管局、凉山州检测中心签订战略合作协议；与凉山、丽江、楚雄、昭通开展知识产权合作交流；与凉山州和云南省昭通市、丽江市、楚雄州等毗邻地区签订食品安全边际协作框架协议，建立5项互通协作机制。二是深入推进川渝市场监管“一体化”。攀枝花市、重庆市大渡口区两地消委会建立消费维权协作机制；攀枝花市场监管局与重庆海关技术中心等签订战略合作协议，在食品、产品质量安全检验及监管等领域进行深度合作；攀西钒钛检测院“快检”服务覆盖企业100余家，在贵州、重庆等地开展特种设备检验检测业务。截至10月，完成业务收入2981万元，同比增长21.2%。

2.质量指标

抽检不合格食品核查处置率100%、食品抽检应公布信息公布率100%、生产环节抽查合格率92.7%、定量包装和过度包装监督抽查不合格后处理100%。

3.时效指标

除预算执行率外，其他各专项工作在2021年底全部按时完成。

4.成本指标

“春雷行动2020”我局获省局二等奖，2个县区获先进单位、8名个人获先进个人，出色完成了任务。差旅费支出控制在市内出差280元/人、天内，市外出差600元/人、天内。培训成本按培训费标准≤400 元/人.天执行，食品抽检监测成本（普通食品）953元/批次，定量监督抽查500 元/批次，过度包装监督抽查600 元/批次。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。促进攀枝花市市场健康有序发展。

2. 社会效益。食品监管水平逐步提高，系统性、区域性重大质量安全事故0次，公平竞争的市场秩序逐步提高，基层监管队伍执法能力和监管水平逐步提高。

3. 可持续影响。通过监督抽查、风险监测、证后监管等保障人民生命财产健康安全。

4.服务对象满意度。2021年全市食品安全满意度得分85.45分，较上年提高2.77分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，资金分配体现了较好均衡公平情况、项目资金分配公平合理，项目管理合规，社会公众对食品安全工作满意度为85.45分。

（二）存在的问题。

预算执行欠进度。由于年末财力紧张，部分专项支出在2022年支付。

执法队伍适应监管新形势还有差距，基层执法人员力量不足，业务能力有待提升。

（三）相关建议。

加强执法队伍建设。一是加快基层市场监管领域综合执法改革，通过体制建立高素质的执法队伍。二是开展执法人员培训，扎实做好技能提升工作。三是推进人财物等监管资源向基层下沉，保障基层经费和装备投入，提高现代科技手段在执法办案中的应用水平。