附件4-4：

攀枝花市市场监督管理局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（省级知识产权专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年11月下旬，省财政下达我市2020年第二批省级知识产权专利资金83万元，其中市市场监管局48万元、东区20万元、仁和区15万元。资金主要用于支持我市知识产权强县试点示范建设、优势示范企业及全市知识产权运用促进等工作。2021年3月，我局印发《关于申报知识产权专项资金项目的通知》，向全市企事业单位征集省级知识产权专项因素法资金项目。经项目申报、项目审核、立项公示等程序，最终确定立项8个，其中优势企业培育3个、规范化市场培育1个、省级知识产权普及教育试点学校1个、产业园区知识产权工作站1个、知识产权远程教育1个、攀枝花市“十四五”知识产权保护与发展规划研究1个。2021年5月至6月，我局分别与8个项目承担单位签订了《省级知识产权专项因素法资金合同书》。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

支持知识产权优势企业培育、知识产权规范化市场培育、省级知识产权普及教育试点学校培育、知识产权维权援助中心、产业园区知识产权工作站、“十四五”知识产权保护与发展规划研究等。促进知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平和服务能力进一步增强，知识产权试点示范工作年度考核复核通过率达95%以上，优化知识产权营商环境，新增一批国家知识产权试点示范单位。

2．项目具体绩效目标。

每万人口发明专利拥有量增长率、专利新增产值和利税年增长率、知识产权实施增长率均不低于全省GDP增长率，项目实施完成率、国家知识产权试点示范单位考核验收合格率≥95%，区域知识产权创造能力进一步提升，服务对象满意度≥90%，资金拨付及时率100%，项目完成时限2021年12月。

2021年3月，组织全市企事业单位申报知识产权专项资金项目；5月完成项目审核、立项公示等程序；6月完成项目合同书签订；7月项目资金全部拨付到位；12月进行项目进展评估。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《省财政厅关于下达2020年第二批省级知识产权专项资金的通知》（川财建﹝2020﹞277号），经报市政府审批，通过《攀枝花市财政局关于下达2020年第二批省级知识产权专项资金的通知》（攀财资建﹝2020﹞86号）文下达专项资金。资金预算总额83万元，其中：市市场监管局48万元、东区20万元、仁和区15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

第二批省级知识产权专项资金市本级计划48万元。

2．资金到位。

财政下达市本级第二批省级知识产权专项资金48万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

第二批省级知识产权专项资金市本级48万元已支付完成，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为保证项目顺利实施，市场监管局成立了由主要领导任组长的项目领导小组，分管领导为副组长，标准化科负责具体组织实施。项目实施过程中，主要领导、分管领导定期或不定期听取项目进度汇报，督促项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

18万元用于四川省黑金椹阳光农业有限公司、睿恩光电有限责任公司和四川省浓雨生物科技有限公司等企业的知识产权企业优势企业培育，对企业进行了专利申请、专利实施、知识产权管理制度建立等指导； 5万元用于攀枝花市知识产权服务中心知识产权远程教育攀枝花分站运行，共开设培训班6个，新增注册人数2500人以上，完成了班主任绩效评介等工作； 5万元用于东区高新技术产业园区开展知识产权工作站建设，助力企业进行专利挖掘，开展多角度专利布局，打造高价值专利集群，提升企业知识产权的转化运营水平；5万元用于攀枝花市三森美居建材有限责任公司的知识产权规范化市场试点建设，净化知识产权环境，提升商户知识产权意识，保护消费者知识产权权益； 5万元于攀枝花市第十九小学校省级组知识产权普及及教育试点学校建设，开展学校非遗文化传承和知识产权教育活动，组织参加非遗文化（大漆画相关艺术类）比赛，开展知识产权教育进课堂，知识产权教育培训600人次、其他教育培训4000人次；10万元用于攀枝花学院进行攀枝花市“十四五”知识产权保护与发展规划研究，分析了攀枝花知识产权工作面临的机遇和挑战，提出了“十四五”知识产权保护与发展总体思路和主要任务等。

（二）项目效益情况。

通过示范试点培育，充分发挥知识产权专项资金的引导和激励作用，全市知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力均有显著提升。2021年，全市有效发明专利2630件，同比增长12.88%；高价值发明专利776件，同比增长26.59%；专利质押融资3笔（30件）共1238万元；专利许可转让21件共30.9万元，实施专利675件，新增产值和利税70.54亿元，同比增长17.49%，知识产权实施增长率17.41%；仁和区通过国家知识产权强县工程试点县验收，东区预计2022年4月验收；新获批专利纠纷裁决试点和中国（四川）知识产权保护攀枝花分中心建设；荣获四川省专利三等奖1项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，项目管理合规，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。