攀西钒钛检验检测院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市级药品质量监督抽检及安全监管）

一、项目概况

（一）项目基本情况

攀枝花市市场监督管理局担负着全市药品质量安全监管和药械化安全监测的职能。为了能顺利推进2021年全市药品质量安全监管工作，确保人民群众用药安全，并根据《中华人民共和国药品管理法》（2019修订版）中明确的地方政府应为药品安全工作提供经费保障的要求，特申请本级财政将药品安全专项经费列入政府预算。

（二）项目绩效目标

2021年计划开展260批次药品抽检及药品、医疗器械、化妆品安全监测4000份。260批次药品抽检内容涵盖抽取医保集中药品30批次，抗疫品种61批次，儿童专用药9批次。药械化安全监测，完成监测报告4000份。

药品抽检是药品监管的技术支撑，市级抽检扩大了抽检区域，提升了被抽样单位覆盖率，更加确保了群众用药安全，申报目标合理可行；药品、医疗器械、化妆品安全监测是保证药品、医疗器械、化妆品安全使用的一只有力触手，各种知识培训和工作激励有效的调动了监测点的工作效率，与实际工作相符。

二、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。

该项目资金计划22.7万元，实际到位22.7万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。

截止2021年项目资金实际支出为22.7万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据都是合规合法，主要列支在药品及不良反应开展工作时购买试验用标准物质及药品试剂、下厂抽样加油费及过路费、劳务费、实验室用水、电费等方面。

（二）项目财务管理情况。

我院内设财务部，内设财务负责人1人，会计1人、出纳1人，开票1人。项目经费支出由经办人、药品事务部人员、部门负责人、院分管领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的标准物质、药品试剂、设备维修等，严格按照单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目负责人审批同意后方可采购。

项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目组织实施情况。

本项目由药品事务部组织实施，在年初就开始结合攀枝花实际，初步开展了药品及药械化安全监管相关工作，针对市局下达的专项检测项目展开对全市药品及不良反应的抽检。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况

1.药品抽检

2021年按期完成市级药品抽样检检共计260批次（包括春雷行动35批次）。260批次中化学药（含抗生素）96批次，中成药102批次，中药材（中药饮片）62批次；药品剂型17种，药品品种223个，品种率达85.77%（223/260）；药品生产企业207家（省外145家，省内62家），抽取四川本省产药品84批次，川产药品批次占有率32.31%（84/260）；国家基本药物品种103批次，基药占有率为39.62%（103/260）；被抽样单位213家，被抽样单位覆盖率81.92%（213/260）；经营环节抽样138批次，使用环节抽样122批次；260批次样品中检出不合格2批次，总合格率99.23%（258/260），不合格的药品分别是苍术（中药饮片），检出不合格项目是含量测定；茵陈（中药饮片），检出的不合格项目是含量测定。

2.药品、医疗器械、化妆品安全监管。

2021年度共上报药品不良反应监测报告1818份，上报化妆品不良反应监测报告460份，上报医疗器械不良反应监测报告1077份，上报药物滥用监测报告645份。

加大宣传培训力度   2021年3月12日，结合春雷行动2021-疫情防控用药械质量安全执法行动，在攀枝花炳三区金海广场对辖区群众开展疫情防控药械宣传；3月18日，组织基层监测单位培训学习药物警戒核心技术知识，为国家建立药物警戒制度铺垫基础知识；3月26日联合市疾控中心对各县（区）卫生健康局、疾控中心、社区卫生服务中心等约120余人召开了各类人群新冠疫苗接种工作培训会；5月25日，联合市局在金瓯广场进行了“安全用妆、美丽有法—关注儿童用妆安全”的宣传，重点向群众发起关注儿童化妆品使用的号召，并以有奖竞猜的形式向群众普及化妆品不良反应知识；6月26日向市民进行药物滥用宣传，重点讲解了新型毒品等对身体的危害，并通过线上播放宣传视频，多渠道提醒群众珍爱生命；9月23日，利用“深入实施质量提升行动，大力推进质量强国建设”宣传平台，通过悬挂横幅、散发宣传资料和普法小课本和现场答疑解惑的形式向群众宣讲了减少药品不良反应、正确认识疫苗接种不良反应等知识，让群众加强质量意识，增强自我保护能力；9月28日，组织了全市监测人员的化妆品、医疗器械和药物滥用的监测培训，培训通过讲解监测理论、典型报告案例，从监测的概念、风险性、目的意义、报告流程、填报内容、报告质量要求等方面作了深入浅出的讲解，通过培训，提高了市场监督管理系统监测人员的监测意识和能力；10月20日，在仁和广场联合第三人民医院向群众宣传了“合理用药、拒绝滥用”的宣传，提升了群众对药物滥用的认知和警觉。

积极努力协助和配合攀枝花市第三人民医院成长为滥用监测的坚实力量，上报数据翻了11倍。

（二）项目效益情况。

2021年度，通过药品抽检和药械化安全监测及药物滥用监测工作为攀枝花药械化监管提供了较好的保障，提升了安全用药信誉度，公众对药品安全的总体满意度持续增加。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

药品抽检和安全监测是药品监管的重要手段，通过抽检发现药品质量问题，通过监测发现药品风险信号，为确保群众用药安心起到了举足轻重的作用。

（二）存在问题

目前存在的主要问题是由于财政资金紧张，2021年药品检验工作已全部完成，检验检测购买的试剂、耗材等用品无法按时支付，导致供应商停止供货，直接影响2022年药品检验检测工作的正常开展。望财政在2022年项目资金中予以考虑。

（三）相关建议

在药品抽样过程中发现各药品零售和使用环节的涉药单位还是存在一些专业技能的不熟，比如不同药品的分区摆放使用，相关的法律法规认知等。建议加强对涉药单位工作人员专业技能的培训。不良反应监测单位监测人员变动比较频繁，不能较好形成传帮带的工作氛围，建议监测单位进行有效的人员工作交接。