攀西钒钛检验检测院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（能力建设经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年5月27日，市局党组召开2021年第14次党组会议，审议并通过了《攀西钒钛院关于使用能力建设资金采购检测设备的请示》，会议议定，同意攀西钒钛院使用财政拨付的能力建设资金780.2万元采购检测设备。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年4月29日，市财政局下达通知，根据市政府领导对《攀枝花市财政局关于安排攀西钒钛检验检测院2021年度能力建设资金有关事宜的请示》的批示精神，下达攀西钒钛检验检测院2021年度能力建设资金389.54万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在2021年4月20日《攀枝花市市场监督管理局关于解决攀西钒钛检验检测院2021年度能力建设资金的函》中明确能力建设的方向一是提升钒钛检测联盟的服务能力；二是提升攀西院的综合实力，具体为提升特种设备检验检测能力，提升车辆检验检测能力等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是保证承担国家省级监督抽查任务，二是发挥钒钛领域检验检测技术支撑，三是发展的需要。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购41台套检验检测设备。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

进行政府招投标，签订政府采购合同 ，设备验收后能及时开展检验检测任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市财政局关于下达攀西钒钛检验检测院2021年度能力建设资金的通知（攀财资行[2021]24号），资金为389.54万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

按照政府采购合同，资金计划是780.2万元。

2.资金到位。

由于财政资金紧张，实际到位金额为389.54万元。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率50%，资金到位不及时。

3．资金使用。

1）攀西钒钛检验检测院能力建设支出389.54万元：

采购高温电子万能试验机、无人机巡检系统、手持式合金光谱仪、工业胶片扫描仪、应力测试仪、汽车加载制动检验台检定装置、区间车速检测校准装置、活塞式压力计、万能工具显微镜、热线式风速计各1台，电磁超声波测厚仪、电梯门夹紧力检测仪各2台。采购14台设备支付255.6万元。

采购酸度计、台式钻台、台式砂轮机、智能影像测量仪、自然通风老化试验箱、热失重试验装置（1）热失重试验装置（2）、抗开裂卷绕试验装置、热稳定性试验机、二三轮曲挠试验机静态曲挠试验机、特殊性弯曲试验机、恒温油浴、工频耐压机、恒温水浴、气体量热仪、液体量热仪、电子静水力学天平、绝缘靴(手套)耐压装置、起重机综合性能智能检测仪、便携式硬度仪、电梯安装质量分析仪、红外温度计校准装置、明渠流量计检定装置各1台，全数字智能超声波探伤仪、电梯层门变形检测仪各2台。采购27台设备支付133.94万元。

（三）项目财务管理情况。

我院内设财务部，内设财务负责人1人，会计1人、出纳1人，开票1人。项目经费支出由经办人、科技部人员、部门负责人、院分管领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需采购的设备，严格按照政府采购要求程序进行采购。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由各检测室提出设备需求，院领导批准。编制需求论证和进口论证报财政局批准后按照政府采购程序进行采购。

- 项目管理情况。

四川省钒钛磁铁矿综合利用检验检测能力提升项目投入780.2万元。参加政府采购，购置41台（套）设备。

- 项目监管情况。

- 2021年5月27日，市局党组召开2021年第14次党组会议，审议并通过了《攀西钒钛院关于使用能力建设资金采购检测设备的请示》，会议议定，同意攀西钒钛院使用财政拨付的能力建设资金780.2万元采购检测设备。该780.2万元项目资金合理、使用有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

四川省钒钛磁铁矿综合利用检验检测能力提升项目投入780.2万元，用于采购41台（套）设备。我院已于2021年6月23日挂四川政府采购网进行招标。2021年7月16日开标，确定中标供应商。7月16日公示中标单位后签订合同支付预付款，中标单位进行供货，我单位对设备进行验收合格后支付余下尾款。

（二）项目效益情况。

该批设备的购买切实提升攀西检测院综合实力、充分发挥国家级钒钛产品质量监督检验机构作用、突显全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会标准验证能力，提供检验检测技术保障，提升钒钛检测联盟的服务能力，保障全市特种设备安全需求，保障全市食品药品安全需求，保障国家计量单位制统一和量值准确可靠。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

四川省钒钛磁铁矿综合利用检验检测能力提升项目投入的780.2万元，将为攀西钒钛检验检测院配备实用和先进的功能实验室、先进的技术设备，将有效提高攀枝花市食品与药品安全、特种设备检测能力，保障国家计量单位制统一和量值准确可靠，提升钒钛检测联盟的服务能力，提升攀枝花市食品药品安全水平，保障广大消费者的合法权益，保障人民群众安全健康，维护社会安定和谐。为我市钒钛产业发展、市政府打造我省西部经济增长极和“两城”建设的标准、质量、科研、检验检测等方面提供了强有力的技术支撑。

1.经济效益指标：确保攀西钒钛检验检测院每年自主收入在2100万元以上，且呈逐年上升趋势，为我市钒钛产业发展、市政府打造我省西部经济增长极和“两城”建设的标准、质量、科研、检验检测等方面提供了强有力的技术支撑。

2.社会效益指标：本项目旨在进一步落实国家关于攀西钒钛检验检测院检验检测能力建设以及规划项目实施的精神，规范相关安全检测实验室基础设施建设，有效地解决攀枝花市食品药品、特种设备安全检测及计量检定/校准实验设施建设发展滞后、薄弱等问题。项目的建成不仅可以健全攀西钒钛检验检测院检测体系，而且可以提升钒钛检测联盟的服务能力，提高食品药品、特种设备安全检测、计量检定/校准的业务技术水平，项目的实施是必要和迫切的。（二）存在的问题。

目前设备陆续到货验收中，剩余资金的50%支付不及时，会导致违约责任的赔付。

（三）相关建议。

无。